## Summary
Scenario
Status | #Scenario | %Scenario | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21
New | 9 | 20.45% | 93.18% | 88.64% | 79.55% | 72.73% | 52.27% | 31.82% | 20.45%
In Progress | 0 | 0% | bar: 2018-09-10 to 2018-09-19
Failed | 2 | 4.545% | 6.818% | 4.545% | 2.273% | 4.545% | 6.818% | 4.545% | 4.545%
Passed | 33 | 75% | 0% | 6.818% | 18.18% | 22.73% | 40.91% | 63.64% | 75%
Drop | 0 | 0% | bar: 2018-09-10 to 2018-09-19
Total | 44 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
Defect
Status | #Defect | %Defect
New | 1 | 2.273%
In Progress | 0 | 0%
Retest | 2 | 4.545%
Closed | 8 | 18.18%
Drop | 0 | 0%
Total | 11 | 25%

## Scenario
No. | ID | Fitur | Skenario | Prasyarat | Langkah - Langkah | Tes Data | Hasil yang diharapkan | Hasil yang didapat | PIC | Status Skenario | Tanggal Tes Pertama | Tanggal Tes Terakhir | Tanggal Tes Sukses | Catatan
1 | IMP.1 | Implementasi | Implementasi Database |  | Lakukan implementasi Database sesuai dokumen implementation plan | - | 1. Implementasi sukses dilakukan 2. Terbentuk database BLI_ODS 3. Terbentuk schema BLS dan BAI pada database BLI_ODS 4. Terbentuk table-table ODS BLS sesuai doc FSD 5. Terbentuk table-table ODS BAI sesuai doc FSD 6. Terbentuk table TablesToCopy sesuai doc FSD 7. Terbentuk table ETLLog sesuai doc FSD 8. Terbentuk database Mart_Reporting 9. Terbentuk table dan stored procedure pada Mart_Reporting sesuai FSD | OK | CHA | Passed | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-18
2 | IMP.2 | Implementasi | Implementasi ETL | IMP.1 | Lakukan implementasi ETL sesuai dokumen implementation plan | - | 1. Implementasi sukses dilakukan 2. ETL ODS BLS sukses ter-deploy 3. ETL ODS BAI sukses ter-deploy 4. ETL Mart Reporting sukses ter-deploy | OK | CHA | Passed | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-18
3 | IMP.3 | Implementasi | Implementasi Reporting Services | IMP.1 | Lakukan implementasi Reporting Services sesuai dokumen implementation plan | - | 1. Implementasi sukses dilakukan 2. Report-report UW sukses ter-deploy: • Report Produksi Premi Pertama dan Premi Lanjutan tahun Pertama berdasarkan Region • Report Produksi Harian (Submission & Issuance) berdasarkan Produk • Report Produksi Premi Pertama berdasarkan Cara Bayar • Report Produksi Premi Pertama berdasarkan Medical dan Non Medical • Report Produksi Premi Pertama berdasarkan Premi dan Uang Pertanggungan | OK | CHA | Passed | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-18
4 | RLB.1 | Rollback | Rollback ETL | IMP.2 | Lakukan rollback ETL sesuai dokumen implementation plan | - | ETL berikut ini berhasil dihapus: 1. ETL ODS BLS sukses ter-deploy 2. ETL ODS BAI sukses ter-deploy 3. ETL Mart Reporting sukses ter-deploy |  | CHA | New
5 | RLB.2 | Rollback | Rollback Reporting Services | IMP.3 | Lakukan rollback Reporting Services sesuai dokumen implementation plan | - | Report-report UW berikut ini berhasil dihapus: 1. Report Produksi Premi Pertama dan Premi Lanjutan tahun Pertama berdasarkan Region 2. Report Produksi Harian (Submission & Issuance) berdasarkan Produk 3. Report Produksi Premi Pertama berdasarkan Cara Bayar 4. Report Produksi Premi Pertama berdasarkan Medical dan Non Medical 5. Report Produksi Premi Pertama berdasarkan Premi dan Uang Pertanggungan |  | CHA | New
6 | RLB.3 | Rollback | Rollback Database | RLB.2, RLB.3 | Lakukan rollback Database sesuai dokumen implementation plan | - | Database berikut ini berhasil di-drop: 1. BLI_ODS 2. Mart_Reporting |  | CHA | New
7 | Config.1 | Konfigurasi ETL | Cek data pada table TablesToCopy | IMP.1 | Cek data yang ter-insert pada table TablesToCopy di database BLI_ODS | - | Semua table ODS BLS dan BAI ter-insert pada table TablesToCopy dengan nilai Enabled = 1 | OK | CHA | Passed | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-18
8 | Config.2 | Schedule ETL | Check schedule ETL H-1 dan H | IMP.1, IMP.2 | Cek job ETL yang terbentuk untuk proses H-1 maupun proses H | - | 1. Terbentuk job SQL data H-1 pada jam 03.00 2. Terbentuk job SQL data H pada jam 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 | OK | CHA | Passed | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-18
9 | ODS.BLS.1 | ODS BLS | Run ETL ODS BLS pertama kali | - IMP.2 - ETL ODS BLS belum pernah dijalankan | 1. Cek record ODS BLS yang Enabled = 1 pada table TablesToCopy 2. Tidak ada record pada table ETLLog 3. Semua table ODS BLS tidak ada recordnya 4. Run ETL ODS BLS 5. Cek data pada table ETLLog - Semua table sukses diproses - Jumlah record Source dan ODS sama 6. Cek data pada table ODS BLS - Jumlah record pada table ODS BLS = jumlah record BLS source | Database BLS testing |  | OK Durasi = +/- 24 menit | CHA | Passed | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-17
10 | ODS.BLS.2 | ODS BLS | Run ETL ODS BLS > 1 kali pada hari yang sama | ODS.BLS.1 | 1. Sudah ada record pada table ETLLog 2. Sudah ada data pada table-table ODS BLS 3. Catat minimum dan maximum TglPopulasi pada table-table ODS BLS 4. Catat tanggal dan waktu sebelum proses ETL ODS BLS dijalankan 5. Run ETL ODS BLS 6. Cek data pada table ETLLog - Semua table sukses diproses - Jumlah record Source dan ODS sama - Total durasi ETL < 2 jam 7. Cek data pada table ODS BLS - Jumlah record pada table ODS BLS = jumlah record BLS source - TglPopulasi berada pada range proses ETL dijalankan - Sample 5 record untuk setiap table dan nilai setiap field sesuai 8. Cek email notifikasi yang terkirim harus sukses | Database BLS testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-17
11 | ODS.BLS.3 | ODS BLS | Run ETL ODS BLS pada hari berikutnya | ODS.BLS.1 | 1. Sudah ada record pada table ETLLog 2. Sudah ada data pada table-table ODS BLS dengan TglPopulasi = hari sebelumnya 3. Catat minimum dan maximum TglPopulasi pada table-table ODS BLS 4. Catat tanggal dan waktu sebelum proses ETL ODS BLS dijalankan 5. Run ETL ODS BLS 6. Cek data pada table ETLLog - Semua table sukses diproses - Jumlah record Source dan ODS sama - Total durasi ETL < 2 jam 7. Cek data pada table ODS BLS - Jumlah record pada table ODS BLS = jumlah record BLS source - TglPopulasi berada pada range proses ETL dijalankan - Sample 5 record untuk setiap table dan nilai setiap field sesuai 8. Cek email notifikasi yang terkirim harus sukses | Database BLS testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-19
12 | ODS.BLS.4 | ODS BLS | Runt ETL ODS BLS error | ODS.BLS.1 | 1. Update ip server database BLS pada koneksi BLS 2. Run ETL ODS BLS 3. Pastikan proses selesai dan tercatat pada table ETLLog dengan status Failed 4. Pastikan email terkirim dengan status Failed | Database BLS testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-17 | 2018-08-18 | 2018-08-18
13 | ODS.BAI.1 | ODS.BAI | Run ETL ODS BAI pertama kali | ODS.BAI.1 | 1. Data ODS BAI belum ada 2. Run ETL ODS BAI 3. Cek data | Database BAI testing |  | OK Durasi = +/- 4 menit | CHA | Passed | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-17
14 | ODS.BAI.2 | ODS.BAI | Run ETL ODS BAI > 1 kali pada hari yang sama | ODS.BAI.1 | 1. Data ODS BAI sudah ada 2. Run ETL ODS BAI 3. Cek data | Database BAI testing |  | OK Duras = +/- 4 menit | CHA | Passed | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-17
15 | ODS.BAI.3 | ODS.BAI | Run ETL ODS BAI pada hari berikutnya | ODS.BAI.1 |  | Database BAI testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-19
16 | ODS.BAI.4 | ODS.BAI | Runt ETL ODS BAI error | ODS.BAI.1 |  | Database BAI testing |  | ETLLog tidak ter-insert PackageLog terinsert namun tidak ada informasi error | CHA | Failed | 2018-09-17 | 2018-09-19
17 | MART.RPT.1 | MartReporting | Run ETL Mart Reporting pertama kali (H-1) | Data BLS dan BAI sudah ada di ODS | 1. Pastikan tidak ada record pada table AplPolis dan AplPolisHistory 2. Run ETL Mart Reporting H-1 3. Cek data yang terbentuk pada table AplPolis dan AplPolisHistory | Data BLS & BAI testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-14
18 | MART.RPT.2 | MartReporting | Run ETL Mart Reporting > 1 kali untuk tanggal data yang sama (H dan H-1) | Data BLS dan BAI sudah ada di ODS Data Mart Reporting pada hari yang sama sudah ada (H-1) | 1. Run ETL Mart Reporting untuk tanggal data yang sudah ada sebelumnya (H-1) 2. Cek data yang terbentuk pada table AplPolis dan AplPolisHistory 3. Run ETL Mart Reporting untuk tanggal data H 4. Cek data yang terbentuk pada table AplPolis dan AplPolisHistory 5. Re-Run ETL Mart Reporting untuk tanggal data H 6. Cek data yang terbentuk pada table AplPolis dan AplPolisHistory | Data BLS & BAI testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-17
19 | MART.RPT.3 | MartReporting | Run ETL Mart Reporting pada hari berikutnya (H) | Data BLS dan BAI sudah ada di ODS Data AplPolis dan AplPolisHistory sudah ada tanggal sebelumnya | 1. Pastikan sudah ada record pada table AplPolis dan AplPolisHistory untuk tanggal data sebelumnya 2. Run ETL Mart Reporting H 3. Cek data yang terbentuk pada table AplPolis dan AplPolisHistory | Data BLS & BAI testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-14 | 2018-09-14
20 | MART.RPT.4 | MartReporting | Run ETL Mart Reporting error |  | Koneksi salah Drop salah satu field | Data BLS & BAI testing |  | Koneksi salah -- OK Drop salah satu field -- Failed --Retest: OK | CHA | Passed | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-17
21 | ETL.MST.1 | Run Job Daily (By Schedule) | Data H-1 |  |  | Data BLS & BAI testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-19
22 | ETL.MST.2 | Run Job Daily (Manual) | Data H-1 |  |  | Data BLS & BAI testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-18
23 | ETL.MST.3 | Run Job EOM (By Schedule) | Data H |  |  | Data BLS & BAI testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-19
24 | ETL.MST.4 | Run Job EOM (Manual) | Data H |  |  | Data BLS & BAI testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  | Tanggal data pembayaran kenapa masih H-1
25 | RPT.DPRD.1 | Report Daily Production By Product | Generate Report Daily Production By Product yang ada datanya (H-1) | - AplPolis.TglData = H-1 | 1. Masuk Reporting Services pilih Report 2. Isi Tanggal Mulai = 1 Sep 2018 dan Tanggal Akhir = 7 Sep 2018 3. Klik View Report | Data BLS & BAI testing | 1. Report dapat dipilih 2. Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir dapat diisi 3. Output report ditampilkan dengan data | OK | CHA | Passed | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-13
26 | RPT.DPRD.2 | Report Daily Production By Product | Generate Report Daily Production By Product yang ada datanya (H) | - AplPolis.TglData = H - AplPolisHistory.TglData ada data H, H-1 dan data hari sebelumnya | 1. Masuk Reporting Services pilih Report 2. Isi Tanggal Mulai = 1 Sep 2018 dan Tanggal Akhir = 30 Sep 2018 3. Klik View Report | Data BLS & BAI testing | 1. Report dapat dipilih 2. Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir dapat diisi 3. Output report ditampilkan dengan data | OK | CHA | Passed | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13
27 | RPT.DPRD.3 | Report Daily Production By Product | Generate Report Daily Production By Product yang tidak ada datanya |  | 1. Masuk Reporting Services pilih Report 2. Isi Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir > Tanggal hari ini 3. Klik View Report | Data BLS & BAI testing | 1. Report dapat dipilih 2. Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir dapat diisi 3. Output report ditampilkan tanpa data | 1. Report dapat dipilih dan ditampilkan 2. Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir dapat diisi 3. Output report ditampilkan tanpa data sesuai dengan format report | CHA | Passed | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 2018-09-12
28 | RPT.DPRD.4 | Report Daily Production By Product | Export Report Daily Production By Product ke file Excel | Table AplPolis ada datanya | 1. Masuk Reporting Services pilih Report 2. Isi Tanggal Mulai = 1 Sep 2018 dan Tanggal Akhir = 10 Sep 2018 3. Klik View Report 4. Save report dengan format excel | Data BLS & BAI testing | 1. Report dapat dipilih 2. Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir dapat diisi 3. Output report ditampilkan dengan data 4. Report sukses disimpan dalam format file excel | OK | CHA | Passed | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | Retest: 2018-09-19 Final format dari user
29 | RPT.PTP.1 | Report PTP By Region | Generate Report PTP By Region yang ada datanya (H-1) | - AplPolis.TglData = H-1 | 1. Masuk Reporting Services pilih Report 2. Isi Tanggal Mulai = 1 Sep 2018 dan Tanggal Akhir = 30 Sep 2018 3. Klik View Report | Data BLS & BAI testing | 1. Report dapat dipilih 2. Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir dapat diisi 3. Output report ditampilkan dengan data | OK | CHA | Passed | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13
30 | RPT.PTP.2 | Report PTP By Region | Generate Report PTP By Region yang ada datanya (H) | - AplPolis.TglData = H - AplPolisHistory.TglData ada data H, H-1 dan data hari sebelumnya | 1. Masuk Reporting Services pilih Report 2. Isi Tanggal Mulai = 1 Sep 2018 dan Tanggal Akhir = 30 Sep 2018 3. Klik View Report | Data BLS & BAI testing | 1. Report dapat dipilih 2. Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir dapat diisi 3. Output report ditampilkan dengan data | OK | CHA | Passed | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13
31 | RPT.PTP.3 | Report PTP By Region | Generate Report PTP By Region yang tidak ada datanya |  | 1. Masuk Reporting Services pilih Report 2. Isi Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir > Tanggal hari ini 3. Klik View Report | Data BLS & BAI testing | 1. Report dapat dipilih 2. Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir dapat diisi 3. Output report ditampilkan tanpa data | 1. Report sukses dipilih dan ditampilkan 2. Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir dapat diisi > tanggal hari ini 3. Output report ditampilkan tanpa data dengan format yang sesuai | CHA | Passed | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12
32 | RPT.PTP.4 | Report PTP By Region | Export Report PTP By Region ke file Excel | Table AplPolis ada datanya | 1. Masuk Reporting Services pilih Report 2. Isi Tanggal Mulai = 1 Sep 2018 dan Tanggal Akhir = 30 Sep 2018 3. Klik View Report 4. Save report dengan format excel | Data BLS & BAI testing | 1. Report dapat dipilih 2. Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir dapat diisi 3. Output report ditampilkan dengan data 4. Report sukses disimpan dalam format file excel | 1. Report dapat dipilih dan ditampilkan 2. Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir dapat diisi 3. Output report ditampilkan dengan data dan total 4. Report sukses disimpan dalam format file excel | CHA | Passed | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | Retest: 2018-09-19 Final format dari user
33 | RPT.YCRB.1 | Report Yearly By Cara Bayar | Generate Report Yearly By Cara Bayar yang ada datanya (H-1) | - AplPolis.TglData = H-1 |  | Data BLS & BAI testing |  |  | CHA | New
34 | RPT.YCRB.2 | Report Yearly By Cara Bayar | Generate Report Yearly By Cara Bayar yang ada datanya (H) | - AplPolis.TglData = H - AplPolisHistory.TglData ada data H, H-1 dan data hari sebelumnya |  | Data BLS & BAI testing |  | Jika pilihan Traditional, judul report sesuai. Namun jika pilihan unit link, judul report tetap traditional namun data yang ditampilkan berbeda. | CHA | Failed | 2018-09-19 | 2018-09-19
35 | RPT.YCRB.3 | Report Yearly By Cara Bayar | Generate Report Yearly By Cara Bayar yang tidak ada datanya |  |  | Data BLS & BAI testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 2018-09-19
36 | RPT.YCRB.4 | Report Yearly By Cara Bayar | Export Report Yearly By Cara Bayar ke file Excel |  |  | Data BLS & BAI testing |  |  | CHA | New
37 | RPT.YMED.1 | Report Yearly By Medical | Generate Report Yearly By Medical yang ada datanya (H-1) | - AplPolis.TglData = H-1 |  | Data BLS & BAI testing |  |  | CHA | New
38 | RPT.YMED.2 | Report Yearly By Medical | GenerateReport Yearly By Medical yang ada datanya (H) | - AplPolis.TglData = H - AplPolisHistory.TglData ada data H, H-1 dan data hari sebelumnya |  | Data BLS & BAI testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-18
39 | RPT.YMED.3 | Report Yearly By Medical | Generate Report Yearly By Medical yang tidak ada datanya |  |  | Data BLS & BAI testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | Notes: kolom diatas heade “Month” perlu diwarnai hijau
40 | RPT.YMED.4 | Report Yearly By Medical | Export Report Yearly By Medical ke file Excel |  |  | Data BLS & BAI testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | Nilai percentage perlu dicek lagi
41 | RPT.YPUP.1 | Report Yearly By Premi & UP | Generate Report Yearly By Premi & UP yang ada datanya (H-1) | - AplPolis.TglData = H-1 |  | Data BLS & BAI testing |  |  | CHA | New
42 | RPT.YPUP.2 | Report Yearly By Premi & UP | Generate Report Yearly By Premi & UP yang ada datanya (H) | - AplPolis.TglData = H-1 |  | Data BLS & BAI testing |  |  | CHA | New
43 | RPT.YPUP.3 | Report Yearly By Premi & UP | Generate Report Yearly By Premi & UP yang tidak ada datanya |  |  | Data BLS & BAI testing |  | OK | CHA | Passed | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | Notes: nama laporan perlu ditambahkan pada output
44 | RPT.YPUP.4 | Report Yearly By Premi & UP | Export Report Yearly By Premi & UP ke file Excel |  |  | Data BLS & BAI testing |  |  | CHA | New

## Defect
No. | Nomor Defect | Tanggal Ditemukan Defect | Deskripsi Masalah | Status | PIC Defect | Nomor Scenario | Tanggal Penyelesaian Defect | Catatan
1 | RPT.UW.1 | 2018-09-10 | Tampilan report untuk masing-masing Submission dan Issuance seharusnya ada 2 bagian yaitu bagian data untuk tanggal = Tanggal Akhir dan bagian data untuk periode = Tanggal Awal s/d Tanggal Akhir. Saat ini report yang ditampilkan hanya 1 bagian saja (salah satu dari dua bagian diatas) | Closed | Hadi | RPT.DPRD.3 | 2018-09-12
2 | RPT.UW.2 | 2018-09-10 | Group header report masih belum sesuai: - Header ada 3 baris, saat ini ada yang 3 baris dan ada yang 2 baris | Closed | Hadi | RPT.PTP.3 | 2018-09-12
3 | RPT.UW.3 | 2018-09-10 | ETL ODS BLS kenapa menjalankan proses ODS table-table BAI? | Closed | Hadi | ODS.BLS.1 | 2018-09-17
4 | RPT.UW.4 | 2018-09-10 | Jumlah record SourceCount <> DestinationRecord pada table ETLLog tapi kenapa TaskResult = ‘Success’ dan tidak ada FailureMessage? | Closed | Hadi | ODS.BLS.1 | 2018-09-18 | Retest melalui scenario 16 (ODS.BAI.4)
5 | RPT.UW.5 | 2018-09-12 | Total Case untuk Submission dan Issuance pada bagian periode tanggal mulai dan tanggal akhir tidak ada | Closed | Hadi | RPT.DPRD.1 | 2018-09-13
6 | RPT.UW.6 | 2018-09-13 | Run ETL ODS terjadi error, record di table ETLLog ter-insert namun beberapa nilai field EndTime tidak sesuai dan nilai field ElapsedTime = 0 Retest: 2018-09-19 Table PackageLog ter-insert namun proses table yang error tidak terinsert informasinya pada table ETLLog | Retest | Hadi | ODS.BLS.1 ODS.BAI.4 |  | Retest melalui scenario 16 (ODS.BAI.4)
7 | RPT.UW.7 | 2018-09-14 | Terjadi error pada ETL Mart Reporting karena salah satu field pada table AplPolis di-drop. Proses ETL di SQL error namun log tidak ter-insert pada table PackageLog | Closed | Hadi | MART.RPT.4 | 2018-09-17
8 | RPT.UW.8 | 2018-09-17 | Koneksi ke BLS salah namun ETL sukes dijalankan. Tidak ada record yang terbentuk di table ETLLog namun ada record yang diinsert ke PackageLog namun tidak ada informasi error apapun. | Closed | Hadi | ODS.BLS.4 | 2018-09-18
9 | RPT.UW.9 | 2018-09-17 | Koneksi ke BAI salah namun ETL sukes dijalankan. Tidak ada record yang terbentuk di table ETLLog namun ada record yang diinsert ke PackageLog namun tidak ada informasi error apapun. | Retest | Hadi | ODS.BAI.4
10 | RPT.UW.10 | 2018-09-17 | Report Produksi berdasarkan Cara Bayar Header kolom tolong disesuaikan dengan templatenya. | Closed | Hadi | RPT.YCRB.3 | 2018-09-19
11 | RPT.UW.11 | 2018-09-19 | Report Produksi berdasarkan Cara Bayar jika pilihan kode jenis produk = UNIT LINK tapi judul report yang ditampilkan masih TRADISIONAL WITH INVEST | New | Hadi | RPT.YCRB.2

## Progress
Day | Date | Target | Execution Rate | Passing Rate
1 | 2018-09-10 | 17% | 6.818% | 0%
2 | 2018-09-12 | 33% | 11.36% | 6.818%
3 | 2018-09-13 | 50% | 20.45% | 18.18%
4 | 2018-09-14 | 67% | 27.27% | 22.73%
5 | 2018-09-17 | 83% | 47.73% | 40.91%
6 | 2018-09-18 | 100% | 68.18% | 63.64%
7 | 2018-09-19 | 100% | 79.55% | 75%
8 | 2018-09-20 | 100% | 0% | 0%
9 | 2018-09-21 | 100% | 0% | 0%